## Диаграмма Ганта
Курсовая работа: «Алгоритм поиска оптимального пути между станциями метро»
| Начало проекта: | 2026-09-08
№ | Задача | Дата начала | Дата завершения | Исполнитель | Статус | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2026-11-15 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2026-11-26
1 | ПОДГОТОВКА | 2026-09-08 | 2026-09-17 | — | Сделано
1.1 | Постановка задачи и цели курсовой | 2026-09-08 | 2026-09-11 | Оба | Сделано
1.2 | Выбор 3 алгоритмов и критериев сравнения | 2026-09-12 | 2026-09-15 | Оба | Сделано
1.3 | Обзор литературы по алгоритмам на графах | 2026-09-12 | 2026-09-17 | Алабад Ахмед | Сделано
1.4 | Составление схемы метро (станции, линии) | 2026-09-12 | 2026-09-16 | Игнатьев Даниил | Сделано
2 | РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ | 2026-09-18 | 2026-10-24 | — | В процессе
2.1 | Структура данных: граф, рёбра, веса | 2026-09-18 | 2026-09-26 | Игнатьев Даниил | Сделано
2.2 | Интерфейс: карта и панель поиска | 2026-09-27 | 2026-10-08 | Игнатьев Даниил | Сделано
2.3 | Реестр алгоритмов | 2026-09-18 | 2026-09-23 | Алабад Ахмед | Сделано
2.4 | Алгоритм 1: Дейкстры | 2026-09-24 | 2026-10-08 | Алабад Ахмед | Сделано
2.5 | Режимы: быстрее / меньше остановок / дешевле | 2026-10-09 | 2026-10-14 | Алабад Ахмед | Сделано
2.6 | Алгоритм 2: A* | 2026-10-15 | 2026-10-24 | Алабад Ахмед | Не начато
2.7 | Окно настроек и сохранение параметров | 2026-10-09 | 2026-10-15 | Игнатьев Даниил | Сделано
2.8 | Алгоритм 3: Беллмана–Форд | 2026-10-16 | 2026-10-24 | Игнатьев Даниил | Не начато
3 | ТЕСТИРОВАНИЕ И СРАВНЕНИЕ | 2026-10-25 | 2026-11-06 | — | Не начато
3.1 | Набор тестовых пар станций | 2026-10-25 | 2026-10-27 | Оба | Не начато
3.2 | Замеры времени и числа посещённых вершин | 2026-10-28 | 2026-11-03 | Игнатьев Даниил | Не начато
3.3 | Сравнение результатов: таблицы и графики | 2026-10-28 | 2026-11-03 | Алабад Ахмед | Не начато
3.4 | Исправление ошибок по итогам тестов | 2026-11-04 | 2026-11-06 | Оба | Не начато
4 | ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА | 2026-11-07 | 2026-11-21 | — | Не начато
4.1 | Теоретическая часть: описание алгоритмов | 2026-11-07 | 2026-11-13 | Алабад Ахмед | Не начато
4.2 | Практическая часть: описание реализации | 2026-11-10 | 2026-11-16 | Игнатьев Даниил | Не начато
4.3 | Результаты эксперимента и выводы | 2026-11-14 | 2026-11-18 | Алабад Ахмед | Не начато
4.4 | Оформление, список литературы | 2026-11-19 | 2026-11-21 | Оба | Не начато
5 | ЗАЩИТА | 2026-11-22 | 2026-11-26 | — | Не начато
5.1 | Презентация | 2026-11-22 | 2026-11-23 | Оба | Не начато
5.2 | Подготовка и репетиция доклада | 2026-11-24 | 2026-11-25 | Оба | Не начато
5.3 | Защита курсовой работы | 2026-11-26 | 2026-11-26 | Оба | Не начато
Легенда (этапы):
Этап 1. Подготовка
Этап 2. Разработка приложения
Этап 3. Тестирование и сравнение
Этап 4. Пояснительная записка
Этап 5. Защита